**MUSTVEE VALLA ARENGUKAVA 2018-2030 TEGEVUSKAVA**

Valdkondlike strateegiliste eesmärkide saavutamiseks on määratletud tegevused ja investeeringud. Tabelites toodud tegevused ja investeeringud on sisend eelarvestrateegia koostamisel.

**Haridus ja noorsootöö**

| **Jrk nr** | **Tegevus** | **Aastad** | | | | **Vastutajad** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023** | **2024** | **2025** | **2026+** |
|  | Haridusvõrgu ülevaatamine ja vajadusel muutmine |  |  |  | x | KOV |
|  | Haridusasutuste õpetajate ja tugispetsialistide koolitus, ühiskasutus ja vahetus, motiveerimise ja tasustamise põhimõtete loomine | x | x | x | x | KOV, haridusasutused, Mustvee Valla Hariduse Tugikeskus |
|  | Koostöö arendamine haridusasutuste vahel – juhtide klubi, ainesektsioonid, huvitegevus, erinevad tasandid ja tegevused | x | x | x | x | KOV, haridusasutused, Mustvee Valla Hariduse Tugikeskus |
|  | Mustvee linna uue koolimaja ehitamine või olemasolevate koolihoonete rekonstrueerimine | x | x | x | x | KOV |
|  | Avinurme lasteaia uue hoone ehitamine | x | x |  |  | KOV |
|  | Avinurme koolimaja renoveerimine (sööklakompleks, hoone 2.korrus) | x | x | x | x | KOV |
|  | Voore Põhikooli hoonele rakenduse leidmine ja renoveerimine (sh lasteaia Kääpa hoone) |  |  |  | x | KOV |
|  | Lohusuu Kooli parendamine (sh üleviimine taastuvale energiale) | x | x |  |  | KOV |
|  | Staadionite, spordiväljakute ja spordihoonete renoveerimine ja korrastamine | x | x | x | x | KOV, MTÜ-d |
|  | Mustvee valla noortekeskuste arendamine – noorte vaba aja sisustamine jne | x | x | x | x | KOV, Mustvee Valla Noortekeskus, MTÜ-d |
|  | Huvitegevuse korrastamine ja koordineerimine – kaardistamine, ühtsed põhimõtted ja reeglid, ringijuhid ja treenerid, toetuste korra uuendamine | x | x | x | x | KOV, Mustvee Valla Noortekeskus, MTÜ-d |
|  | Noortetubade renoveerimine ja vahendite soetamine | x | x | x | x | KOV, Mustvee Valla Noortekeskus |
|  | Mustvee valla loodusainete õppeklassi arendamine ja video- ja stuudioklassi rajamine | x | x | x | x | KOV, haridusasutused, MTÜd |
|  | Koolieelsete lasteasutuste õuealade parendamine ja mänguväljakutele uute atraktsioonide paigaldamine | x | x | x | x | KOV, MTÜd, |
|  | Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusalase õppe korraldamine lasteaiast täiskasvanuteni, Ettevõtliku Kooli programmi toetamine | x | x | x | x | KOV, haridusasutused |

**Kultuur, sport ja külaliikumine**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jrk nr** | **Tegevus** | **Aastad** | | | | **Vastutajad** |
| **2023** | **2024** | **2025** | **2026+** |
|  | Kogukondades tervist, sotsiaalkaitset ja turvalisust hõlmava tegevuse toetamine | x | x | x | x | KOV |
|  | Elanike keskkonna-, kodanikukasvatuse ja riigikaitse teadlikkuse suurendamine | x | x | x | x | KOV |
|  | Kodanikuühenduste tegevuse toetamine valla eelarvest | x | x | x | x | KOV |
|  | Valla MTÜde ja SAde ümarlaua korraldamine | x | x | x | x | KOV, MTÜ, SA, seltsingud |
|  | Regulaarsete rahvakoosolekute korraldamine piirkondades | x | x | x | x | MTÜ, SA, seltsingud, kogukonnakogud |
|  | Koostöö kogukonnaga, vabatahtlike kaasamine, motiveerimine | x | x | x | x | KOV |
|  | Klubiliste kooskäimisvormide väljaarendamine erinevatele sihtrühmadele | x | x | x | x | KOV, seltsid, MTÜ-d |
|  | Piirkonnast pärit silmapaistvate inimestega kontakti loomine, nende sidumine valla arendustegevusse | x | x | x | x | KOV |
|  | Piirkonna eripära ja võimaluste rakendamine huvi- ja sporditegevusse | x | x | x | x | KOV, kultuuriasutused, spordiasutused, MTÜ-d |
|  | Valla erinevate kultuuriasutuste regulaarne koostöö (sh ühine kultuuri- ja spordikalender) | x | x | x | x | KOV, kultuuriasutused, spordiasutused, MTÜ-d |
|  | Valla spordiasutuste koostöö | x | x | x | x | KOV, spordikeskus, koolid |
|  | Traditsiooniliste kultuuri- ja spordiürituste jätkamine | x | x | x | x | KOV, kultuuriasutused, spordikeskus, MTÜ-d |
|  | Valla kultuuri- ja sporditegevuse koordineerimine, vastavate töökohtade loomine | x | x |  |  | KOV, kultuuriasutused, spordikeskus, MTÜ-d |
|  | Kõrgelt (5-6-7 aste) kvalifitseeritud treenerite toetamine | x | x | x | x | KOV, spordikeskus |
|  | Aktiivne osalemine maakondlikel ja üleriigilistel spordiüritustel | x | x | x | x | KOV, spordikeskus |
|  | Liikumise- ja spordiharrastajatele erinevate võimaluste loomine ja arendamine sh välivõimaluste loomine, matkaradade korrastamine jne. | x | x | x | x | KOV, spordikeskus, eraettevõtted, MTÜ-d, seltsid |
|  | Avinurme ujula teenuste arendamine ja ujumise algõppe korraldamine | x | x | x | x | KOV, spordikeskus |
|  | Raamatukoguvõrgustiku pidev arendamine ja kaasajastamine | x | x | x | x | KOV, raamatukogud |
|  | Mänguväljakute, välijõusaalide, terviseradade, parkide ning suusa- ja matkaradade rajamine ja korrashoid | x | x | x | x | MTÜ-d, KOV, ettevõtted |
|  | Kultuuri- ja rahvamajade renoveerimine ja arendamine sh kogukonnaköökide kui seltsitegevuse arendamine | x | x | x | x | KOV, kultuurimajad, MTÜ, seltsingud |
|  | Laululavade ja parkide korrastamine | x | x | x | x | KOV, MTÜ-d |
|  | Kiriku hoonete renoveerimine | x | x | x | x | Kogudused, KOV |
|  | Skate-parkide rajamine ja arendamine Mustvee vallas | x | x | x | x | MTÜ-d, KOV, seltsingud, ettevõtted |
|  | Virgestus- ja rekreatsioonialade rajamine ja arendamine | x | x | x | x | KOV, MTÜd, ettevõtted, seltsingud, SAd |

**Külastuskeskkond**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jrk nr** | **Tegevus** | **Aastad** | | | | **Vastutajad** |
| **2023** | **2024** | **2025** | **2026+** |
|  | Mustvee linnaruumi arendamine – linnakeskus, ühtne sõnum/märk, valgustus, vee- ja valguseatraktsioonid jne | x | x | x | x | KOV |
|  | Süsteemne mainekujundus vallas– atraktiivne elamise, suvitamise ja turismi piirkond | x | x | x | x | KOV, ettevõtjad, MTÜ-d |
|  | Mustvee sadama teenuste arendamine, sh toitlustuseks erinevate võimaluste loomine | x | x | x | x | KOV, sadama operaator |
|  | Kohaliku toidu arendamine ja väärindamine | x | x | x | x | KOV, MTÜ-d, Koostöökojad, JAEK, Leader, ettevõtjad |
|  | Kirikute avamine külastajatele | x | x | x | x | KOV, kogudused |
|  | Turismiturunduse ja tootearenduse tegevuste toetamine ja arendamine | x | x | x | x | KOV, ettevõtjad, MTÜ-d, Leader, Koostöökojad, turismiklastrid |
|  | Turismivõrgustike toetamine ja arendamine | x | x | x | x | KOV |
|  | Lugude ja legendide loomine ja säilitamine kogu valla territooriumil | x | x | x | x | KOV, SA Kalevipoja Koda, Kultuuriasutused |
|  | Alevi- ja külakeskuste arendamine (keskväljakud jne) | x | x | x | x | KOV, seltsingud, MTÜd |
|  | Traditsiooniliste ürituste toetamine ja edasiarendamine/rahvusvahelistumine sh rahvusõhtute korraldamine – Peipsimaa kultuurid | x | x | x | x | KOV, kultuuriasutused, MTÜ, seltsingud |
|  | Talveturismi arendamine – üritused, kalapüük, uisutamine, suusatamine, järvele vedu | x | x | x | x | KOV, kultuuriasutused, spordikeskus, ettevõtjad, MTÜd |
|  | Supluskohtade ja puhkealade arendamine piirkondades | x | x | x | x | KOV |
|  | Veeturismi arendamine – jahiturism, kalaturism, fototurism ja aktiivsed tegevused järvel | x | x | x | x | KOV, ettevõtjad |
|  | Laevaliikluse arendamine Peipsi järvistul |  |  |  | x | KOV, ettevõtted, MTÜd |
|  | Peipsi promenaadi väljaehitamine ühtses stiilis koostöös Peipsimaa omavalitsustega | x | x | x | x | KOV |
|  | Avinurme-Mustvee kitsarööpmelise raudteelõigu (1 km) atraktsioonina välja arendamine ja turundamine | x | x | x | x | MTÜ-d, seltsingud, ettevõtjad, KOV |
|  | Sadamate arendamine ja laevatamiseks soodsate tingimuste loomine (Mustvee, Omedu, Kalmaküla, Lohusuu) (slipp, paadihoidmiskohad jne) | x | x | x | x | KOV, sadama operaator, ettevõtjad, MTÜ-d |
|  | Külasadamate, lautrikohtade, paadisildade ja slippide rajamine ning korrastamine | x | x | x | x | KOV, MTÜ-d, ettevõtted |
|  | Puhkealade arendamine (slipp, paadihoidmiskohad, grillimiskohad, parkla ujuvrajatised jne) sh (Lohusuu jne) | x | x | x | x | KOV, MTÜd, ettevõtted |
|  | Vallas laululavade ja esinemisplatside arendamine (sh promenaad, kaldakindlustus, parkla, mobiilne lava jne) | x | x | x | x | KOV, rahvamajad, MTÜ-d, SA, seltsingud |
|  | Piirkondade omanäolise pärandkultuuri arendamine, meistrite kaasamine ja piirkonda tagasi toomine | x | x | x | x | MTÜ-d, KOV, seltsingud |
|  | Muuseumide (sh Kasepääl vanausuliste eluolu, ikoonimaalimine, toidukultuur, Peipsi järve elustik ja Kääpal muuseum, seikluspark ja piirkondades toitlustus- ja müügikoht jne) ja külastuskeskkondade arendamine | x | x | x | x | KOV, SA, muuseumid, MTÜ-d, seltsingud |
|  | Visuaalselt ühesuguste müügikohtade ja puhkekohtade rajamine piirkondades | x | x | x | x | KOV, ettevõtjad, MTÜ-d |
|  | Värske kala müügikohtade arendamine. | x | x | x | x | Ettevõtted |
|  | Külastusobjektide viidastamine, infotahvlite paigaldamine | x | x | x | x | KOV |
|  | Investorite leidmine SPA-konverentsikeskuse rajamiseks | x | x | x | x | KOV |
|  | Avaliku ja korrastatud puhkeala (sh rand) rajamine Mustveesse – vaateratas, puhkekohad, mänguväljakud, rand jne | x | x | x | x | KOV |
|  | Peipsi järvel sõitmiseks sobiv kruiisilaev Mustvee sadamasse |  |  |  | x | KOV, sadama operaator |

**Majandus ja ettevõtlus, tehniline taristu**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jrk nr** | **Tegevus** | **Aastad** | | | | **Vastutajad** |
| **2023** | **2024** | **2025** | **2026+** |
|  | Valla ettevõtlusalade ja vabade tööstuseks sobivate pindade turundamine koostöös EASiga | x | x | x | x | KOV |
|  | Ettevõtjatele koolituste ja ühistegevuste toetamine ja korraldamine (turundus, tehnoloogia, keeleõpe, puhkemajandus, ümarlauad, ühisbrändid, ühtne pakendamine, ühistuline tegevus jne) | x | x | x | x | JAEK, KOV |
|  | Ettevõtlus- ja töölaagrite ning malevate korraldamine noortele | x | x | x | x | KOV, Mustvee Valla Noortekeskus |
|  | Ettevõtlus- ja toetuste alane nõustamine koostöös JAEKi ja Leader- tegevusgruppidega | x | x | x | x | KOV |
|  | Ettevõtjate ja kolmanda sektori tunnustamine | x | x | x | x | KOV |
|  | Köögivilja- ja kalaklastri programmi ellukutsumine ja arendamine | x | x | x | x | KOV, ettevõtjad |
|  | Koostöö Töötukassaga töötutega tegelemisel | x | x | x | x | Töötukassa, KOV |
|  | Kiire internetiga kaugtöökohtade loomine (nt Mustvee äribüroo, teenuskeskused, rahvamajad jne), investeeringud lairibaühendusse | x | x | x | x | KOV |
|  | Ettevõtlusalade arendamine piirkondades (Mustvee linnas endine Marati kompleks, Metsaküla ettevõtlusala, Avinurme ettevõtlusala, Voore ettevõtlusala) |  |  |  | x | KOV, ettevõtted |
|  | Vabatahtliku pääste ja korrakaitse toetamine (sh riigikaitse, kaitseliit) | x | x | x | x | KOV, Politsei- ja Piirivalveamet, Päästeamet, MTÜ-d |
|  | Avaliku korra tagamine (valveteenus, kombineeritud, SMART-lahendused, jne) | x | x | x | x | KOV, Politsei- ja Piirivalveamet, Päästeamet |
|  | Ohtlike ja tühjade hoonete müük või likvideerimine | x | x | x | x | KOV |
|  | Ühistranspordi arendamine, koostöö Jõgevamaa Ühistranspordikeskuse ja eraettevõtjatega sh paindlike ja uuenduslike transpordilahenduste arendamine (sõidujagamine, nõudesõit) | x | x | x | x | Jõgevamaa Ühistranspordikeskus, KOV, ettevõtjad, MTÜ-d |
|  | Tühjade hoonete kasutusele võtmiseks vajalikud investeeringud (äri, loovmajandus, üürikorterid) |  |  |  | x | KOV, ettevõtjad, MTÜ-d |
|  | Osalemine hajaasustuse programmis | x | x | x | x | KOV |
|  | Tiheasustusaladel valla teede tolmuvaba katte alla viimine, valla teede hooldamine ja remont | x | x | x | x | KOV |
|  | Heakorratööde korraldamine piirkondades | x | x | x | x | KOV |
|  | Kaasaegse ja toimiva jäätmekäitlussüsteemi väljaarendamine, sh jäätmejaamade/ jäätmekogumiskohtade rajamine ja arendamine, jäätmete liigiti kogumise edendamine, jäätmete kogumisringide korraldamine | x | x | x | x | KOV |
|  | Jäätmetekke sh toiduraiskamise vähendamine ja korduskasutuse edendamine, ringmajandus. | x | x | x | x | KOV |
|  | Kliimamuutuste leevendamiseks ja nende mõjuga kohanemiseks looduspõhiste lahenduste kasutamine (sh nutikad sademevee taaskasutamise süsteemid, ökoparklad, rohekatused, avalikkuse teadlikkuse suurendamine kliimamuutuste mõjudest jne). | x | x | x | x | KOV |
|  | Taastuvenergia tootmise ja tarbimise suurendamine (nt tänavavalgustuse, avalike hoonete ja rajatiste lahendused jms). | x | x | x | x | KOV |
|  | Elu- ja liigirikkuse suurendamiseks tihedamalt asustatud aladel looduspõhiste lahenduste kasutamine (veesilmad, lilleniidud, kogukonnaaiad, keskkonnahariduslikud huvipunktid, liigvee kiirema äravoolu soodustamiseks vajalikud maastikutööd, võõrliikide tõrje, niidetavate ja riisutavate alade vähendamine jne). | x | x | x | x | KOV |
|  | Loodusalade kujundamine avalikuks kasutuseks (sh rohealad, matkarajad, puhkealad, rekreatsioon jt). | x | x | x | x | KOV, ettevõtted, MTÜd, |
|  | Avalikel üritustel joogivee- ja korduskasutuslahendused. | x | x | x | x | KOV |
|  | Jäätmetekke sh toiduraiskamise vähendamine ja korduskasutuse edendamine. | x | x | x | x | KOV |
|  | Pakiautomaadi teenuse arendamine Mustvee vallas | x | x | x | x | Ettevõtted, KOV |
|  | Avalike hoonete energiasäästlikuks muutmine | x | x | x | x | KOV |
|  | Kergliiklusteede võrgustiku arendamine, sh koostöös Transpordiametiga riigimaanteede äärde kergliiklusteed | x | x | x | x | Transpordiamet, KOV |
|  | Riigimaanteede mustkatte alla viimine (Kalma-Avinurme, Avinurme-Paadenurme, Voore-Kääpa, Vanasaare-Saare-Koseveski, Lepiksaare-Laekannu-Ulvi, Ulvi-Lilastvere, Vadi-Jõemetsa) | x | x | x | x | Transpordiamet, KOV |
|  | Energiasäästliku tänavavalgustuse lahendused, sh bussijaamade kohtvalgustus liikumisanduritega | x | x | x | x | KOV |
|  | Soojamajanduse kaasajastamine (katlamajad, trassid) | x | x | x | x | Mustvee Linnavara OÜ, KOV, ettevõtted |
|  | Ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemi investeeringud (Avinurme, Ulvi ja Pärniku, Kääpa, Voore, Lohusuu, Mustvee linn, Raja-Kasepää, Vilusi) | x | x | x | x | Emajõe Veevärk AS, Mustvee Linnavara OÜ, KOV |
|  | Bussiootepaviljonide korrastamine | x | x | x | x | KOV |
|  | Kalmistute laiendamine ja tugitaristu (piirdeaiad, parklad jms) arendamine | x | x | x | x | KOV |
|  | Mustvee linnas Benito Agirre silla rekonstrueerimine | x |  |  |  | KOV |
|  | Maaparandus- ja sademeveesüsteemide korrastamine | x | x | x | x | KOV, ettevõtted, eraisikud |
|  | Kriisiolukordade lahendusteks valmiduse tõstmine (evakuatsioonidega seonduv, elektri-ja sidesüsteemide väljaehitamine ja arendamine, (mobiilsete)generaatorite tagamine erinevates piirkondades evakuatsiooni hoonetes sh elektrisüsteemide väljaehitamine generaatorite ühendamiseks jne) |  | x | x | x | KOV, ettevõtted |

**Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jrk nr** | **Tegevus** | **Aastad** | | | | **Vastutajad** |
| **2023** | **2024** | **2025** | **2026+** |
|  | Mobiilse eriarsti teenuse arendamine | x | x | x | x | Mustvee Tervis SA |
|  | SA Mustvee Tervis tegevuse ja teenuste arendamine (vaimne tervis) | x | x | x | x | Mustvee Tervis SA, KOV |
|  | Perearstidega koostöö jätkamine | x | x | x | x | KOV, Mustvee Tervisekeskus |
|  | Erivajaduste varajane märkamine ja lahenduste pakkumine | x | x | x | x | KOV, Mustvee Valla Hariduse Tugikeskus |
|  | Tugiisikute ja isiklike abistajate leidmine, koolitamine ja motiveerimine | x | x | x | x | KOV, Mustvee Valla Hariduse Tugikeskus, sotsiaalosakond |
|  | Töö peredega teenuste kasutamiseks –kogemusnõustamine | x | x | x | x | KOV, Mustvee Valla Hariduse Tugikeskus |
|  | Tervislike eluviiside propageerimine sünnist-surmani | x | x | x | x | KOV, Mustvee Spordihoone, haridusasutused, kultuuriasutused, MTÜ-d |
|  | Perekondade, lähedaste, kaassõltlaste toetamine | x | x | x | x | KOV, Mustvee Valla Hariduse Tugikeskus |
|  | Maakonna terviseprofiili ning laste ja perede heaolu arengukava tegevuste rakendamine vallas tervise, laste ja perekondade heaoluks (erinevad rekreatsioonimeetmed, tugikeskuse teenused kättesaadavamaks, erinevad toetused jne) | x | x | x | x | KOV |
|  | Võrgustikutöö suurendamine perearstide ja sotsiaaltöötajate vahel | x | x | x | x | KOV, Mustvee Tervisekeskus |
|  | Jõgevamaa tervise ja turvalisuse nõukogus osalemine ning tegevuste lõimimine erinevate valdkondadega (sots, haridus, noorsootöö, ohutus-turvalisus jne) | x | x | x | x | JAEK, KOV |
|  | Mitmefunktsiooniliste teenuskeskuste väljaarendamine koos päevakeskuste kõikide teenustega (pesupesemine, supiköök, dušš, päevahoid, eakate kooskäimiskoht, tegevusjuhendamine, noortetuba jne) | x | x | x | x | KOV, MTÜ-d, kogudused, kogukond |
|  | Sotsiaalvaldkonna transpordi korraldamine | x | x | x | x | KOV, ettevõtjad, MTÜ-d |
|  | Erihoolekande klientidele kodu, sotsiaalpindade tagamine (juhendamine ja jälgimine) | x | x | x | x | KOV, Mustvee Tervis SA |
|  | Ligipääsetavus avalikele asutustele – käsipuud, kaldteed, karestatud trepid, vaegnägijatele märgistused | x | x | x | x | KOV |
|  | Hooldekodukohtade täiendav loomine | x | x | x | x | Mustvee Tervis SA, ettevõtjad |
|  | Hooldusravi teenuse (SA Mustvee Tervis) parandamiseks hoone renoveerimine/kaasajastamine või uue ehitamine | x | x | x | x | KOV, Mustvee Tervis SA |
|  | Sotsiaalmaja rajamine ja sotsiaalkorterite kaasajastamine ning erivajadustele kohandamine | x | x | x | x | KOV, MTÜd, ettevõtted, SAd |
|  | Töötute noorte aktiviseerimine koostöös noortekeskuste ja sotsiaalosakonnaga (17.-26. aastased noored) | x | x | x | x | KOV, Mustvee Valla Hariduse Tugikeskus, Mustvee Valla Noortekeskus |

**Valla juhtimine**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jrk nr** | **Tegevus** | **Aastad** | | | | **Vastutajad** |
| **2023** | **2024** | **2025** | **2026+** |
|  | Kaugtöö ja paindliku töökorralduse soodustamine | x | x | x | x | KOV |
|  | Piiriülene koostöö sõprusomavalitsuste ja -piirkondadega | x | x | x | x | KOV |
|  | Valla juhtimisstruktuuri hoidmine optimaalsena | x | x | x | x | KOV |
|  | Vallavalitsuse töötajate koolitamine ja motiveerimine | x | x | x | x | KOV |
|  | Valla e-teenuste arendamine | x | x | x | x | KOV |
|  | Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste koostöö hoogustamine |  | x | x | x | KOV, hallatavad asutused |
|  | Naabervaldadega tihedama koostöö arendamine |  | x | x | x | KOV, hallatavad asutused |